內政部103年度防災社區推動計畫

壹、計畫目標

本計畫希望能整合災害防救科技與公私部門的力量投入社區，增進社區組織的災害防救能力，建立「自救而後人救」的觀念，致力各項防災措施，勇於展現「向災害說不」的前瞻性與應變力，以建構具有地方特性之防災社區。

- 貳、執行方式

- 一、本計畫之執行以2年為原則，分2階段，每階段1年。第1階段：計畫核定日起至103年10月31日止；第2階段：103年11月1日起至104年10月31日止。

- 二、直轄市、縣(市)政府得自行推動或邀請協力團隊協助輔導，除常態性工作外，另輔以工作坊方式辦理，第1年度至少5場次，第2年度至少2場次。

- 三、第1階段辦理完竣後，擬定第2階段執行計畫書，報本部消防署(以下簡稱本署)核可賡續執行。第1階段執行狀況不理想者，本署得終止本計畫。

參、任務分工

- 本署為協調及督導單位：

(一)規劃及督導本計畫之推動及執行。

(二)協調及聯繫各直轄市、縣(市)政府與計畫相關之事項。

(三)依計畫規定補助經費。

- 各直轄市、縣(市)政府為執行單位：

(一)規劃辦理窗口，有必要得邀請協力團隊參與。

(二)防災地圖之製作、閱讀、災情查通報及避難疏散及其他防災社區相關工作之講授與操作，時數不得低於8小時，並以各直轄市、縣(市)政府名義，提供參與本案講習訓練之社區民眾，災害防救課程學習時數證明（格式自訂）。

(三)配合專業工作團隊辦理各項課程及活動。

(四)協助結合所有可能之社會資源推動社區防災工作。

(五)擬定各年度防災社區成果報告書(含成果與建議事項)，提送本署核備。

(六)按時辦理本計畫各項課程及活動經費採購與核銷事宜。

- 肆、遴選程序

- 一、各直轄市、縣(市)政府擇定轄內具有潛在災害（以複合多項災害潛勢為優先），具有參與意願且健全組織之社區，針對社區潛在災害特性，架構操作協調之平台，以建構社區組織的自主運作。

- 二、各直轄市、縣(市)政府依據社區意見，擬具執行計畫書，於103年1月20日前函報本署參加遴選，申請提案最多2件，每1社區應個別填具執行計畫書。

- 三、本署彙整執行計畫書，成立審查小組，邀請相關機關代表與專家學者召開遴選會議，並請申請提案之直轄市、縣(市)政府列席簡報。

- 四、直轄市、縣(市)政府提報之社區獲選後，應依評選委員會審查意見，修正所報之工作執行計畫書，再報本署核定後實施。

- 伍、工作事項

- 依據社區的環境、災害特性與居民屬性，透過各種社區教育的模式，就社區潛在的災害危害、威脅與特性進行瞭解與分析，促使當地居民確實認知社區之潛在災害危害。而在瞭解災害危害性之後，平時作好相關的防救災準備，遇有重大災害時，可將平時防救災組織有效地發揮。有關防災社區主要工作事項如下：

- 一、培訓防災社區專業人才，協助辦理推動防救災工作。

- 二、協助社區居民學習災害潛勢、類型的發覺與掌握要領。

- 三、指導社區防救災教育工作團隊的建立、任務分工與運作。

- 四、編輯社區防救災教育地圖與防災手冊的製作。

- 五、辦理社區防救災、救護組織及避難疏散的實際演練與操作。

- 六、配合「臺灣健康社區六星計畫」其他面向工作，適時搭配其他機關辦理相關事宜。

陸、預期效果

本計畫協助直轄市、縣(市)政府結合社區防救災體系，整合政府與民間資源，規劃社區防災推動政策，以期激發民眾建立防災共識，提升社區防災及減災能力，預期效果如下：

一、凝聚社區民眾意識，落實政府社區總體營造政策。

二、結合社區防救災體系，建立社區防救災網絡。

三、提升民眾災害防救意識及能力。

四、協助地方政府建立永續生活環境。

柒、計畫經費及核銷：

本署支應經費，並視年度預算額度調整。

一、第1階段：每處社區補助經費以新臺幣(以下同稱)30萬元為度(設備以不超過5萬元為原則)；各直轄市、縣(市)政府執行計畫書核備後，本署先行撥付20萬元，並請於103年11月30日前將辦理成果報告及電子檔各3份、原始憑證、支出明細表等，報本署依實核銷。

二、第2階段：104年視預算額度支應103年度輔導之防災社區，每處社區補助以25萬元為度(設備以不超過3萬元為原則)；第2階段工作執行計畫書核備後，本署先行撥付15萬元，並請於104年11月30日前將辦理2年執行總成果報告及電子檔各3份、原始憑證、支出明細表等，報本署依實核銷。

捌、績效評核獎勵

一、本計畫為具體掌握執行狀況及成果，得辦理訪視評鑑作業，相關辦法另行頒訂。

二、協助辦理本計畫有功人員，將於年度工作結束後視執行成效從優敘獎。

玖、附錄

一、附件1  申辦內政部防災社區工作執行計畫書(範例)

二、附件2  辦理防災社區工作項目

三、附件3  辦理防災社區評估表

四、附件4  防災社區工作經費編列基準表

五、附件5  防災社區防救災相關設備、器材一覽表

拾、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正，並通知之。

附件1

○○政府申辦內政部○年度防災社區工作執行計畫書（範例）

壹、依據

貮、計畫目標

參、辦理單位任務分工

（本項請說明各直轄市、縣(市)政府、辦理社區與邀集之專家團隊，彼此任務分工事項）

肆、執行方法與項目

一、執行方法

本計畫推動方法可透過「社區說明」、「參訪與學習」、「環境診斷」、「防救災議題研擬」、「組織建立」、「計畫研擬」及「訓練與演練」等方式進行。

- （一）社區說明

- 介紹國內外防災社區案例，說明防災社區的內涵、推動模式與操作方法等，分組討論適合當地社區的防救災活動，及講授社區健康與安全等相關內容，使民眾認識社區環境與災害的關係。

- （二）參訪與學習

- 結合防災社區活動之進行，參訪有推動防災社區經驗之社區，經驗學習，提昇民眾參與活動的興趣，加深社區防災之概念。

- （三）環境診斷

- 透過專家與社區民眾實際勘查社區內環境，找出較危險與較安全的區域，並分析易致災因子，並在專家的協助下，由居民彙整災害環境踏勘過程中所記錄的議題與照片，繪製成為社區環境診斷地圖。

- （四）防救災議題研擬

- 在專家的協助下，由社區民眾根據災害環境診斷結果，分析、整理社區的防救災議題，並討論解決對策。

- （五）組織建立

根據調查與討論的結果，規劃社區防救災組織任務分工與組織架構。

(六) 計畫研擬

藉由社區居民共同參與方式提出適合社區的防災計畫，以建立社區推動防災之程序、人力編組等機制，並在地方公部門、消防單位之互助、防災網絡系統或模式，建立社區防災態勢。

(七) 訓練與演練

視當地社區之特性與需求，排定除救災及避難疏散等操作訓練課程，並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。

二、執行項目

請依本計畫執行工作項目(如附件2)，視地區環境特性訂定課程名稱與時數。

伍、推動社區與背景說明

請填具防災社區評估表(如附件3)。

陸、實施期程與進度

一、第1階段：自計畫核定起至103年10月31日止；第2階段：103年11月1日起至104年10月31日止。

二、請依工作項目擬具執行時程甘特圖表。

柒、預期成果

請依工作執行內容及社區特性等項目，自行擬具本計畫預期成果。

捌、辦理經費及核銷

一、本計畫2階段辦理經費項目與用途，請依據「內政部推動防災社區工作經費編列基準表」(如附件4)核實編列，每處社區第1階段最高支應新臺幣(以下同稱)30萬元，第2階段最高支應25萬元。

二、各直轄市、縣(市)政府依照本計畫所訂採購項目(如附件5)辦理採購及核銷事宜。

玖、本計畫如有未盡事宜得隨時修正，並通知之。

附件2

| 各直轄市、縣(市)政府辦理防災社區工作項目（範例） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 名稱 | 內容 | 預定辦理 時間 |
| 一、工作坊 | 1 | 防災社區說明會 | 1.介紹國內外防災社區案例，說明防災社區的內涵、防災社區的推動模式與操作方法等，並分組討論適合當地社區的防救災活動。 2.講授社區健康與安全等相關內容，並與民眾討論社區的概況，使其認識社區環境與災害的關係。 |  |
|  | 2 | 防災社區參訪與學習 | 結合防災社區活動之進行，針對過去有推動防災社區經驗之社區進行參觀與經驗學習，以提昇民眾參與活動的興趣並加深社區防災之概念。建議方式如下： - 邀請演講 - 防災社區參訪 - 防災教育場館相關設施及場址參訪 |  |
|  | 3 | 社區災害環境診斷 | 1.基於社區民眾災害經驗之問卷調查結果，由專家與民眾共同商討社區曾經發生過的災害與相關議題。 2.說明災害發生之原因，以及環境安全的檢測方法。以分組作業的方式，由專家與社區民眾實際勘查社區內環境，找出較危險與較安全的區域，並分析易致災因子。之後，在專家的協助下，由居民彙整災害環境踏勘過程中所記錄的議題與照片，繪製成為社區環境診斷地圖。 |  |
|  | 4 | 防救災議題與對策研擬 | 1.以分組作業的方式，在專家的協助之下，由社區民眾根據災害環境診斷結果，分析、整理社區的防救災議題，並討論其解決對策。 2.說明疏散避難的時機、避難據點與疏散動線的選定原則。之後，在專家的協助下，針對社區之災害類型與地理環境特性，分組討論並進行疏散避難規劃。 |  |
|  | 5 | 社區防救災組織建立 | 整合社區內相關之防救災組織，並根據先前調查與討論的結果，規劃社區防救災組織任務分工與組織架構。 |  |
|  | 6 | 社區防災計畫研擬 | 1.將社區內易致災的區域、弱勢族群與防救災資源分布位置、疏散路徑與避難點等相關資訊標明在社區地圖上，繪製成社區防災地圖。 2.在一系列課程講授與工作坊操作後，藉由社區居民共同參與方式提出適合社區的防災計畫，以建立社區推動防災之程序、人力編組等機制，並建議社區與地方公部門、消防單位之互助、防災網絡系統或模式，協助社區建立社區防災態勢。 |  |
|  | 7 | 社區防救災與疏散避難演習結合成果發表會 | 視當地社區之特性與需求，安排救災救護及避難疏散等操作訓練課程，之後並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。 |  |
| 二、常態性工作 | * | 防災社區工作團隊組成與指導會議 | 準備作業：召集學者專家、社區幹部共同商討防災社區推動相關事項，並籌組推動防災社區之工作團隊。 |  |
|  | * | 社區防救災資料庫建置 | 1.調查社區內獨居老人、幼童、行動不便等弱勢族群，協助社區民眾找出社區內的災害弱勢族群，建立清單。 2.說明防救災資源在防救災過程中的重要性，並分組進行社區內防救災設施、設備、專業人才的調查，以協助民眾調查社區內的防救災資源，建立清單。 |  |
|  | * | 社區說明與溝通會議 | 整合講授課程、社區環境調查與防災演習之結果，進行防災社區推動過程之檢討與溝通，落實強化防災社區之功用。 |  |
|  | * | 設備購買 | 針對社區防救災需求採購，以防災包、警示器材及救護器材為優先，單價不得超過1萬元整。 |  |

備註：

1.*：表常態性工作。

2.第1階段工作項目：辦理1 ~7工作項目至少5場次，及*常態性工作。

3.第2階段工作項目：辦理2、7工作項目至少各1場次，及*常態性工作。

附件3

| ○○政府申請辦理防災社區評估表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社區名稱： |  |  |
| 訪視日期： |  | 訪視人員： |
| 基本資料 | 地理特徵 |  |
|  | 人口特徵 |  |
|  | 社區型態 |  |
| 訪 視 內 容 |  | 說 明 |
| 參與意願 | 參與意願書 |  |
| 社區組織 | 社區現有組織（儘可能詳細列舉） |  |
|  | 社區組織運作現況（參與人數/定期聚會狀況） |  |
| 災害風險 | 社區災害潛勢 |  |
|  | 簡述社區災害歷史 |  |
| 相關計畫 | （是否獲得其他政府單位之計畫補助？若有，請說明該計畫之主要目標與補助金額。可與本計畫相互搭配者，亦可加以說明。） |  |
| 備註 | 1.本表不敷使用時，得另行影印繼續填寫。 2.相關具體重要事蹟，請另以附件方式補充或證明。 |  |

附件4

| 內政部推動防災社區工作經費編列基準表(參考) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 單位 | 說明 |
| 1 | 鐘點費 | 每人/時 | 辦理防災社區教育課程，聘請專家學者(助教)授課所需費用： 1.外聘專家每小時1,600元，內聘講座800元。 2.外聘助教每小時800元，內聘助教400元。 |
| 2 | 參訪出席費 | 每人/次 | 邀請專家學者參加於推動本案工作及辦理活動前，訪視村里長與社區幹部等人士，並針對社區災害進行座談，協調後續規劃、辦理事項等，每人每場次2,000元。 |
| 3 | 臨時工作人員 | 每人/次 | 臨時工作人員協助各項活動辦理及資料整理，費用每人/次500元（依活動次數核實支應）。 |
| 4 | 撰稿費 | 每字 | 海報、文宣之設計及編撰適用當地教材及宣導資料，每字0.75元。 |
| 5 | 餐費 | 每人/次 | 參與人員及工作人員餐費(上限80元，得依實際需求酌予增加，核實檢據支應)。 |
| 6 | 場地布置及器材租用費 | 每場/次 | 辦理課程、會議、訓練、觀摩會之會場紅布條、海報、圖表、擴音設備、帳棚租借等相關器材租用費。 |
| 7 | 教材、宣導資料印製費 | 份 | 印製證明書、海報、宣導資料及適用當地防災社區使用訓練教材，並分送社區居民，視其社區人口戶數，核實支應。 |
| 8 | 問卷調查設計費 | 份 | 辦理社區居民進行災害潛勢及防災相關事項問卷調查設計費用。 |
| 9 | 資料蒐集費 | 式 | 購置必須之參考書籍或社區地圖等資料檢索費用。 |
| 10 | 專家學者(助教)交通費及住宿費 | 每人/次 | 依國內差旅費標準編列，核實支應。 |
| 11 | 志工服勤用服裝費 | 份 | 提供防災社區組織成員進行訪查、宣導、勤務或演訓時穿著，每人以300元為上限。 |
| 12 | 文具、器材費 | 份/式 | 1.辦理活動之海報、文宣及參訓人員所需之文具費（含筆、筆記本及文具袋等相關文具用品）。 2.另社區踏勘所需相機、便利貼、圖層薄膜等物品，均請核實支應。 |
| 13 | 報告書印製費 | 份 | 本案辦理完竣，印製成果報告書及製作光碟片費用。 |
| 14 | 購置防救災裝備器材 | 式 | 如設備器材一覽表，由當地直轄市、縣(市)政府辦理採購，並建檔造冊；救災裝備、器材購買單價不得高於1萬元。 |
| 15 | 行政管理及雜費 | 式 | 購置辦理防災社區活動所需各項雜支及其他臨時性支出費用，不超過上列經費之10％。 |
| 備註：1.本案嚴禁購置宣導品。 2.自102年1月1日起，二代健保補充保費開徵，有關鐘點費、訪視出席費、臨時工作人員費、撰稿費等列入薪資所得代號50之支出，除單次給付達5,000元，須就受給付人員扣除2%補充保費外，機關尚須提列2%補充保費，上開保費請自行繳納，由行政管理及雜費項下支應。 |  |  |  |

| 內政部推動防災社區防救災相關設備、器材一覽表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 防災包 | 警示器材 | 救護器材 |
| 緊急防災包 | 警戒繩 | 擔架 |
| 防災頭套 | 警示燈 | 急救箱 |
|  | 警示指揮棒 | 保健箱 |
|  | 反光三角錐 | 消毒藥品 |
|  | 勤務背心(背章) |  |
|  | 警笛（哨子） |  |
| 通訊、照明設備 | 救災器材 | 其它 |
| 對講機 | 乾粉滅火器 | 大型帆布 |
| 無線電 | 消防水帶 | 睡袋 |
| 廣播喊話器 | 圓鍬 | 雨衣 |
| 收音機 | 十字鎬 | 雨鞋 |
| 強力探照燈 | 短炳鏟 | 電池 |
| 緊急照明燈 | 萬能斧 | 汽油、柴油 |
| 手電筒 | 千斤頂 | 置物櫃（僅供置放簡易防救災設備） |
| 麥克風 | 鍊鋸機 |  |
| 收音機 | 電鑽 |  |
|  | 油壓剪 |  |
|  | 雙節梯 |  |

附件5