內政部103年度防災社區推動計畫

壹、計畫目標
本計畫希望能整合災害防救科技與公私部門的力量投入社區，增進社區組織的災害防救能力，建立「自救而後人救」的觀念，致力各項防災措施，勇於展現「向災害說不」的前瞻性與應變力，以建構具有地方特性之防災社區。
# 貳、執行方式
# 一、本計畫之執行以2年為原則，分2階段，每階段1年。第1階段：計畫核定日起至103年10月31日止；第2階段：103年11月1日起至104年10月31日止。
# 二、直轄市、縣(市)政府得自行推動或邀請協力團隊協助輔導，除常態性工作外，另輔以工作坊方式辦理，第1年度至少5場次，第2年度至少2場次。
# 三、第1階段辦理完竣後，擬定第2階段執行計畫書，報本部消防署(以下簡稱本署)核可賡續執行。第1階段執行狀況不理想者，本署得終止本計畫。
參、任務分工
本署為協調及督導單位：
(一)規劃及督導本計畫之推動及執行。
(二)協調及聯繫各直轄市、縣(市)政府與計畫相關之事項。
(三)依計畫規定補助經費。
各直轄市、縣(市)政府為執行單位：
(一)規劃辦理窗口，有必要得邀請協力團隊參與。
(二)防災地圖之製作、閱讀、災情查通報及避難疏散及其他防災社區相關工作之講授與操作，時數不得低於8小時，並以各直轄市、縣(市)政府名義，提供參與本案講習訓練之社區民眾，災害防救課程學習時數證明（格式自訂）。
(三)配合專業工作團隊辦理各項課程及活動。
(四)協助結合所有可能之社會資源推動社區防災工作。
(五)擬定各年度防災社區成果報告書(含成果與建議事項)，提送本署核備。
(六)按時辦理本計畫各項課程及活動經費採購與核銷事宜。
# 肆、遴選程序
# 一、各直轄市、縣(市)政府擇定轄內具有潛在災害（以複合多項災害潛勢為優先），具有參與意願且健全組織之社區，針對社區潛在災害特性，架構操作協調之平台，以建構社區組織的自主運作。
# 二、各直轄市、縣(市)政府依據社區意見，擬具執行計畫書，於103年1月20日前函報本署參加遴選，申請提案最多2件，每1社區應個別填具執行計畫書。
# 三、本署彙整執行計畫書，成立審查小組，邀請相關機關代表與專家學者召開遴選會議，並請申請提案之直轄市、縣(市)政府列席簡報。
# 四、直轄市、縣(市)政府提報之社區獲選後，應依評選委員會審查意見，修正所報之工作執行計畫書，再報本署核定後實施。
# 伍、工作事項
# 依據社區的環境、災害特性與居民屬性，透過各種社區教育的模式，就社區潛在的災害危害、威脅與特性進行瞭解與分析，促使當地居民確實認知社區之潛在災害危害。而在瞭解災害危害性之後，平時作好相關的防救災準備，遇有重大災害時，可將平時防救災組織有效地發揮。有關防災社區主要工作事項如下：
# 一、培訓防災社區專業人才，協助辦理推動防救災工作。
# 二、協助社區居民學習災害潛勢、類型的發覺與掌握要領。
# 三、指導社區防救災教育工作團隊的建立、任務分工與運作。
# 四、編輯社區防救災教育地圖與防災手冊的製作。
# 五、辦理社區防救災、救護組織及避難疏散的實際演練與操作。
# 六、配合「臺灣健康社區六星計畫」其他面向工作，適時搭配其他機關辦理相關事宜。
陸、預期效果
本計畫協助直轄市、縣(市)政府結合社區防救災體系，整合政府與民間資源，規劃社區防災推動政策，以期激發民眾建立防災共識，提升社區防災及減災能力，預期效果如下：
一、凝聚社區民眾意識，落實政府社區總體營造政策。
二、結合社區防救災體系，建立社區防救災網絡。
三、提升民眾災害防救意識及能力。
四、協助地方政府建立永續生活環境。
柒、計畫經費及核銷：
本署支應經費，並視年度預算額度調整。
一、第1階段：每處社區補助經費以新臺幣(以下同稱)30萬元為度(設備以不超過5萬元為原則)；各直轄市、縣(市)政府執行計畫書核備後，本署先行撥付20萬元，並請於103年11月30日前將辦理成果報告及電子檔各3份、原始憑證、支出明細表等，報本署依實核銷。
二、第2階段：104年視預算額度支應103年度輔導之防災社區，每處社區補助以25萬元為度(設備以不超過3萬元為原則)；第2階段工作執行計畫書核備後，本署先行撥付15萬元，並請於104年11月30日前將辦理2年執行總成果報告及電子檔各3份、原始憑證、支出明細表等，報本署依實核銷。
捌、績效評核獎勵
一、本計畫為具體掌握執行狀況及成果，得辦理訪視評鑑作業，相關辦法另行頒訂。
二、協助辦理本計畫有功人員，將於年度工作結束後視執行成效從優敘獎。
玖、附錄
一、附件1 申辦內政部防災社區工作執行計畫書(範例)
二、附件2 辦理防災社區工作項目
三、附件3 辦理防災社區評估表
四、附件4 防災社區工作經費編列基準表
五、附件5 防災社區防救災相關設備、器材一覽表
拾、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正，並通知之。
附件1
○○政府申辦內政部○年度防災社區工作執行計畫書（範例）
壹、依據
貮、計畫目標
參、辦理單位任務分工
（本項請說明各直轄市、縣(市)政府、辦理社區與邀集之專家團隊，彼此任務分工事項）
肆、執行方法與項目
一、執行方法
本計畫推動方法可透過「社區說明」、「參訪與學習」、「環境診斷」、「防救災議題研擬」、「組織建立」、「計畫研擬」及「訓練與演練」等方式進行。
# （一）社區說明
# 介紹國內外防災社區案例，說明防災社區的內涵、推動模式與操作方法等，分組討論適合當地社區的防救災活動，及講授社區健康與安全等相關內容，使民眾認識社區環境與災害的關係。
# （二）參訪與學習
# 結合防災社區活動之進行，參訪有推動防災社區經驗之社區，經驗學習，提昇民眾參與活動的興趣，加深社區防災之概念。
# （三）環境診斷
# 透過專家與社區民眾實際勘查社區內環境，找出較危險與較安全的區域，並分析易致災因子，並在專家的協助下，由居民彙整災害環境踏勘過程中所記錄的議題與照片，繪製成為社區環境診斷地圖。
# （四）防救災議題研擬
# 在專家的協助下，由社區民眾根據災害環境診斷結果，分析、整理社區的防救災議題，並討論解決對策。
# （五）組織建立
根據調查與討論的結果，規劃社區防救災組織任務分工與組織架構。
(六) 計畫研擬
藉由社區居民共同參與方式提出適合社區的防災計畫，以建立社區推動防災之程序、人力編組等機制，並在地方公部門、消防單位之互助、防災網絡系統或模式，建立社區防災態勢。
(七) 訓練與演練
視當地社區之特性與需求，排定除救災及避難疏散等操作訓練課程，並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。
二、執行項目
請依本計畫執行工作項目(如附件2)，視地區環境特性訂定課程名稱與時數。
伍、推動社區與背景說明
請填具防災社區評估表(如附件3)。
陸、實施期程與進度
一、第1階段：自計畫核定起至103年10月31日止；第2階段：103年11月1日起至104年10月31日止。
二、請依工作項目擬具執行時程甘特圖表。
柒、預期成果
請依工作執行內容及社區特性等項目，自行擬具本計畫預期成果。
捌、辦理經費及核銷
一、本計畫2階段辦理經費項目與用途，請依據「內政部推動防災社區工作經費編列基準表」(如附件4)核實編列，每處社區第1階段最高支應新臺幣(以下同稱)30萬元，第2階段最高支應25萬元。
二、各直轄市、縣(市)政府依照本計畫所訂採購項目(如附件5)辦理採購及核銷事宜。
玖、本計畫如有未盡事宜得隨時修正，並通知之。
附件2
各直轄市、縣(市)政府辦理防災社區工作項目（範例）
	項目	名稱	內容	預定辦理 / 時間
一、工作坊	1	防災社區說明會	1.介紹國內外防災社區案例，說明防災社區的內涵、防災社區的推動模式與操作方法等，並分組討論適合當地社區的防救災活動。 2.講授社區健康與安全等相關內容，並與民眾討論社區的概況，使其認識社區環境與災害的關係。
	2	防災社區參訪與學習	結合防災社區活動之進行，針對過去有推動防災社區經驗之社區進行參觀與經驗學習，以提昇民眾參與活動的興趣並加深社區防災之概念。建議方式如下： / 邀請演講 / 防災社區參訪 / 防災教育場館相關設施及場址參訪
	3	社區災害環境診斷	1.基於社區民眾災害經驗之問卷調查結果，由專家與民眾共同商討社區曾經發生過的災害與相關議題。 / 2.說明災害發生之原因，以及環境安全的檢測方法。以分組作業的方式，由專家與社區民眾實際勘查社區內環境，找出較危險與較安全的區域，並分析易致災因子。之後，在專家的協助下，由居民彙整災害環境踏勘過程中所記錄的議題與照片，繪製成為社區環境診斷地圖。
	4	防救災議題與對策研擬	1.以分組作業的方式，在專家的協助之下，由社區民眾根據災害環境診斷結果，分析、整理社區的防救災議題，並討論其解決對策。 2.說明疏散避難的時機、避難據點與疏散動線的選定原則。之後，在專家的協助下，針對社區之災害類型與地理環境特性，分組討論並進行疏散避難規劃。
	5	社區防救災組織建立	整合社區內相關之防救災組織，並根據先前調查與討論的結果，規劃社區防救災組織任務分工與組織架構。
	6	社區防災計畫研擬	1.將社區內易致災的區域、弱勢族群與防救災資源分布位置、疏散路徑與避難點等相關資訊標明在社區地圖上，繪製成社區防災地圖。 / 2.在一系列課程講授與工作坊操作後，藉由社區居民共同參與方式提出適合社區的防災計畫，以建立社區推動防災之程序、人力編組等機制，並建議社區與地方公部門、消防單位之互助、防災網絡系統或模式，協助社區建立社區防災態勢。
	7	社區防救災與疏散避難演習結合成果發表會	視當地社區之特性與需求，安排救災救護及避難疏散等操作訓練課程，之後並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。
二、常態性工作	*	防災社區工作團隊組成與指導會議	準備作業：召集學者專家、社區幹部共同商討防災社區推動相關事項，並籌組推動防災社區之工作團隊。
	*	社區防救災資料庫建置	1.調查社區內獨居老人、幼童、行動不便等弱勢族群，協助社區民眾找出社區內的災害弱勢族群，建立清單。 2.說明防救災資源在防救災過程中的重要性，並分組進行社區內防救災設施、設備、專業人才的調查，以協助民眾調查社區內的防救災資源，建立清單。
	*	社區說明與溝通會議	整合講授課程、社區環境調查與防災演習之結果，進行防災社區推動過程之檢討與溝通，落實強化防災社區之功用。
	*	設備購買	針對社區防救災需求採購，以防災包、警示器材及救護器材為優先，單價不得超過1萬元整。

備註：
1.*：表常態性工作。
2.第1階段工作項目：辦理1 ~7工作項目至少5場次，及*常態性工作。
3.第2階段工作項目：辦理2、7工作項目至少各1場次，及*常態性工作。

附件3
○○政府申請辦理防災社區評估表
社區名稱：
訪視日期：		訪視人員：
基本資料	地理特徵
	人口特徵
	社區型態
訪 視 內 容		說 明
參與意願	參與意願書
社區組織	社區現有組織（儘可能詳細列舉）
	社區組織運作現況（參與人數/定期聚會狀況）
災害風險	社區災害潛勢
	簡述社區災害歷史
相關計畫	（是否獲得其他政府單位之計畫補助？若有，請說明該計畫之主要目標與補助金額。可與本計畫相互搭配者，亦可加以說明。）
備註	1.本表不敷使用時，得另行影印繼續填寫。 / 2.相關具體重要事蹟，請另以附件方式補充或證明。

附件4
內政部推動防災社區工作經費編列基準表(參考)
項目	內容	單位	說明
1	鐘點費	每人/時	辦理防災社區教育課程，聘請專家學者(助教)授課所需費用： / 1.外聘專家每小時1,600元，內聘講座800元。 / 2.外聘助教每小時800元，內聘助教400元。
2	參訪出席費	每人/次	邀請專家學者參加於推動本案工作及辦理活動前，訪視村里長與社區幹部等人士，並針對社區災害進行座談，協調後續規劃、辦理事項等，每人每場次2,000元。
3	臨時工作人員	每人/次	臨時工作人員協助各項活動辦理及資料整理，費用每人/次500元（依活動次數核實支應）。
4	撰稿費	每字	海報、文宣之設計及編撰適用當地教材及宣導資料，每字0.75元。
5	餐費	每人/次	參與人員及工作人員餐費(上限80元，得依實際需求酌予增加，核實檢據支應)。
6	場地布置及器材租用費	每場/次	辦理課程、會議、訓練、觀摩會之會場紅布條、海報、圖表、擴音設備、帳棚租借等相關器材租用費。
7	教材、宣導資料印製費	份	印製證明書、海報、宣導資料及適用當地防災社區使用訓練教材，並分送社區居民，視其社區人口戶數，核實支應。
8	問卷調查設計費	份	辦理社區居民進行災害潛勢及防災相關事項問卷調查設計費用。
9	資料蒐集費	式	購置必須之參考書籍或社區地圖等資料檢索費用。
10	專家學者(助教)交通費及住宿費	每人/次	依國內差旅費標準編列，核實支應。
11	志工服勤用服裝費	份	提供防災社區組織成員進行訪查、宣導、勤務或演訓時穿著，每人以300元為上限。
12	文具、器材費	份/式	1.辦理活動之海報、文宣及參訓人員所需之文具費（含筆、筆記本及文具袋等相關文具用品）。 / 2.另社區踏勘所需相機、便利貼、圖層薄膜等物品，均請核實支應。
13	報告書印製費	份	本案辦理完竣，印製成果報告書及製作光碟片費用。
14	購置防救災裝備器材	式	如設備器材一覽表，由當地直轄市、縣(市)政府辦理採購，並建檔造冊；救災裝備、器材購買單價不得高於1萬元。
15	行政管理及雜費	式	購置辦理防災社區活動所需各項雜支及其他臨時性支出費用，不超過上列經費之10％。
備註：1.本案嚴禁購置宣導品。 / 2.自102年1月1日起，二代健保補充保費開徵，有關鐘點費、訪視出席費、臨時工作人員費、撰稿費等列入薪資所得代號50之支出，除單次給付達5,000元，須就受給付人員扣除2%補充保費外，機關尚須提列2%補充保費，上開保費請自行繳納，由行政管理及雜費項下支應。

內政部推動防災社區防救災相關設備、器材一覽表
防災包	警示器材	救護器材
緊急防災包	警戒繩	擔架
防災頭套	警示燈	急救箱
	警示指揮棒	保健箱
	反光三角錐	消毒藥品
	勤務背心(背章)
	警笛（哨子）
通訊、照明設備	救災器材	其它
對講機	乾粉滅火器	大型帆布
無線電	消防水帶	睡袋
廣播喊話器	圓鍬	雨衣
收音機	十字鎬	雨鞋
強力探照燈	短炳鏟	電池
緊急照明燈	萬能斧	汽油、柴油
手電筒	千斤頂	置物櫃（僅供置放簡易防救災設備）
麥克風	鍊鋸機
收音機	電鑽
	油壓剪
	雙節梯

附件5