臺北市立大直高級中學110學年度校園學生「流感疫苗注射」實施計劃(草案)

- 依據：北市教體字第11030897022號、北市教體字第1103091503號。

- 目的：

- 配合中央疫情指揮中心及台北市政府衛生局，針對本市各級學校流感疫苗注射時程計畫，實施本校學生疫苗注射。

二、為使疫苗接種順利，俾能有效減少學生感染流感的機率，降低病毒擴散

及對學生、教職員工健康威脅，維護校園安全。

叁、對象：

一、學生

二、公費接種對象之教職員工：如學校護理師、營養師等醫事人員、65歲以上兼課退休教職員工、「其他對象」（含高風險慢性病、幼托機構教保人員、孕婦及6個月內嬰兒之父母、50歲以上等對象）。

三、非屬公費接種對象之教職員工：由本局自購疫苗予前揭員工接種，以併同學生在校接種為主。

肆、松山區閎新耳鼻喉科

伍、本校注射時間：

| 注射日期 | 時間 | 預定人數 | 醫院人力配置 | 本校人力配置 | 注射地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月17 日 (五) | 08:30-12:00 | 650 | 醫師2位 護士4位 行政人員1位 | 校護2位 其他協助人員23位 | 活動中心 |
|  | 13:10-16:00 | 550 | 醫師2位 護士4位 行政人員1位 | 校護2位 其他協助人員23位 |  |

- 說明：各班級確實之接種時段，俟回條回收後，統計人數確認，再行安排規劃，另發通知（暫定時程表見附件一）。

陸、工作流程及人員分配：

| 日期 | 時間 | 工作內容 | 協助工作人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/18 | 導師會議 | 接種流感疫苗工作會報、 發家長同意書 | 學務處. |  |
| 10/18~ 10/22 |  | 回收同意書並統計、 完成名冊 | 學務處.健康中心.導師 |  |
| 10/29 | 朝會、周會 | 班級流感接種說明 | 學務處.健康中心 | 國中、 高一、二；高三另行宣導 |
| 11/16 | 16:00 -17:00 | 場地佈置 | 學務處.健康中心 |  |
| 11/17 | 07:30 08:00 08:00 08:10 ｜ ｜ 11:30 ｜ ｜ 12:00 ｜ 12:50 ｜ 13:00 13:00 ｜ ｜ 15:45 ｜ ｜ 16:30 | 活動中心集合 協助診所人員就定位 家長志工報到 帶上午第一組班級 施打疫苗 最後班級留觀 整理名冊並確定施打人數 休息 休息結束、 進行準備 帶下午第一組班級 施打疫苗 最後班級留觀 整理名冊並確認施打人數 結束 | 學務處.健康中心.協助工作人員就定位 | 任課老師留在教室陪不同意注射同學 |