 臺北市立大直高級中學110學年度校園學生「流感疫苗注射」實施計劃(草案)

依據：北市教體字第11030897022號、北市教體字第1103091503號。

目的：
配合中央疫情指揮中心及台北市政府衛生局，針對本市各級學校流感疫苗注射時程計畫，實施本校學生疫苗注射。
  二、為使疫苗接種順利，俾能有效減少學生感染流感的機率，降低病毒擴散
      及對學生、教職員工健康威脅，維護校園安全。
叁、對象：
      一、學生
      二、公費接種對象之教職員工：如學校護理師、營養師等醫事人員、65歲以上兼課退休教職員工、「其他對象」（含高風險慢性病、幼托機構教保人員、孕婦及6個月內嬰兒之父母、50歲以上等對象）。
       三、非屬公費接種對象之教職員工：由本局自購疫苗予前揭員工接種，以併同學生在校接種為主。
肆、松山區閎新耳鼻喉科
伍、本校注射時間：
注射日期	時間	預定人數	醫院人力配置	本校人力配置	注射地點
11月17 日 / (五)	08:30-12:00	650	醫師2位 / 護士4位 / 行政人員1位	校護2位 / 其他協助人員23位	活動中心
	13:10-16:00	550	醫師2位 / 護士4位 / 行政人員1位	校護2位 / 其他協助人員23位

說明：各班級確實之接種時段，俟回條回收後，統計人數確認，再行安排規劃，另發通知（暫定時程表見附件一）。

陸、工作流程及人員分配：
日期	時間	工作內容	協助工作人員	備註
10/18	導師會議	接種流感疫苗工作會報、 / 發家長同意書	學務處.
10/18~ / 10/22		回收同意書並統計、 / 完成名冊	學務處.健康中心.導師
10/29	朝會、周會	班級流感接種說明	學務處.健康中心	國中、 / 高一、二；高三另行宣導
11/16	16:00 -17:00	場地佈置	學務處.健康中心
11/17	07:30 / 08:00 / 08:00 / 08:10 / ｜ / ｜ / 11:30 / ｜ / ｜ / 12:00 / ｜ / 12:50 / ｜ / 13:00 / 13:00 / ｜ / ｜ / 15:45 / ｜ / ｜ / 16:30	活動中心集合 / 協助診所人員就定位 / 家長志工報到 / 帶上午第一組班級 / 施打疫苗 / 最後班級留觀 / 整理名冊並確定施打人數 / 休息 / 休息結束、 / 進行準備 / 帶下午第一組班級 / 施打疫苗 / 最後班級留觀 / 整理名冊並確認施打人數 / 結束	學務處.健康中心.協助工作人員就定位	任課老師留在教室陪不同意注射同學