總務處重點工作標準作業程序
工作項目		勞務採購處理作業流程【10萬至100萬（不含）】		編號					C021
承辦單位		總務處		承辦人					事務組長
法令依據		政府採購法第22條第1項第1款至8，11-16款、政府採購法第22條第1項第9，10款、政府採購法第49條、政府採購法施行細則、中央未達公告金額採購及招標辦法、政府採購公告及公報發行辦法、招標期限標準、勞務採購一百問
會辦單位		作業流程			執行時間		作業要領			注意事項
申請單位 / 單位主管		未達3家 / 二次公告 / 議價、比價會議 / 簽辦議價比價紀錄 / A / D / C / B / 上網公告招標 / 不同意 / 送總務主任簽核 / 提出請購 / 會簽事務組 / 送原申請單位重議 / 送會計簽核 / 校長簽核					＊業務單位提出請購(須參照預算，可參考案例或先詢價)，由單位主管簽核。			請購內容須符合經費明細。
					＊請購金額10萬至100萬（不含）得適用此作業流程			原則上不得指定廠牌。不得為獨家商品規格或特定來源地。
					送總務主任簽核。
會計室 / 申請單位					請購單送會計室進審查及簽證。 / 送校長批示。			審核未通過送回請購單位重議。
校長					校長核准後，文送事務組辦理招標事宜。
投標廠商 / 廠商報價					A公開評選7天 / B公開招標最有利決標7天以上 / C限制性招標視需要訂定 / D公開取得三家企劃書或估價單擇符合 / （招標期限標準）		＊上網公告招標方式、公開取得三家以上書面報價單或企劃書比價。 / ＊公開招標若採最有利標，不論金額大小皆需上級機關核准（採購法第56及第52條第1項第3款決標原則）			＊招標文件含：公告事項、投標須知、投標須知補充說明、合約、相關規範、標單及標價清單、投標廠商聲明書、廠商應有證件 / ＊招標文件內敘明理由及決標條件及原則得不定底價（政府採購法第47條）
					＊取得3家廠商報價，			＊若未能取得三家以上書面報價單或企劃書，經校長核准，改採限制性招標 / ＊辦理第二次公告招標者，得不受三家廠商限制。（中央未達公告金額採購及招標辦法第3條）
會計室 / 校長					＊召開議價、比價會議，由事務組長主持議比價 / ＊由會計室監辦（公共工程規劃設計廠商評選作業注意事項）
					簽辦議價、比價會議紀錄
會辦單位		作業流程			執行時間		作業要領			注意事項
	申請單位 / 會計室		簽訂合約、辦理驗收 / 召開驗收會議 / 付款、經費核銷 / 結案			依合約規定日期核對廠商證件正本，繳交履約保證金後簽約		＊簽訂合約、辦理驗收 / ＊由會計室監辦 / ＊勞務驗收得以書面或召開審查會方式辦理，其書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄（施行細則第90條之一）			＊合約書應含所有投標文件 / ＊合約書內容若有更正，應由雙方蓋校對章始生效
	申請單位 / 會計室 / 校長					召開驗收會議，確認無誤
	申請單位 / 會計室					按公款支付時限及處理應行注意事項規定，不超過五日		付款、經費核銷（附驗收單等辦理支出憑證）
					結案