總務處重點工作標準作業程序
工作項目	工程採購	編號		C010
承辦單位	總務處	承辦人		事務組長
法令依據	採購法
會辦單位	作業流程	執行時間	作業要領		注意事項
會計室	11.召開協調會 / 10.決標、簽約 / 9’.第二次招標 / If not / 9.達三家投標 / 8.依圖公開招標工程單位 / 7.決標、簽約 / 6’.第二次招標 / If not / 6.達三家投標 / 5.甄選建築師及徴圖 / 4.召開甄選建築師評選委員會會 / 3.成立工作小組 / 1.確定預算 / 2.工程管理費報局	1月	與會計主任、總務主任確認年度預算		依據年度工程預算
會計室		2月	工管費報局核定		工管費編列要周詳（預想工程其所需）
該工程使用或業務單位		2月	訂定評選會標準、該項工程之各項標準		訂定需求及規準
採購小組（校園規劃委員會）、教師會		2月			專家學者需占評選會1/3以上，上簽呈提建議名單給校長勾選
會計室			依審查會核定的內容上網選建築師		等標期依法訂定、公告文件加註條件，力求周延、公開、公正、公平 / 1. 100萬以下7日 / 2. 100萬~5000萬等標14日 / 3. 5000萬以上等標21日
			收件
			依法辦理第二次招標		依法再公告一次（再次等標）
採購小組			審投標資格、議價、決標、簽約		開標前定底價
使用單位、採購小組（校園規劃委員）			與建築師討論工程設計，施工期程、定稿		依法訂定等標期，等標期如第5.步驟
			等標

			如第7.步驟		1.開標前定底價 2.合約需明定罰則及驗物料費支付者 3.相關事項之確認單
校內各行政單位、建築師、工程單位		施工前召開	協調各項施工事項
訓導處宣導工安 / 12’.變更設計 / 12.施工、監工、召開工務會報		依合約之期限完工	1.監督工程進度及施工品質 / 2.專業單位驗明物料		物料的出廠檢核證明、注意工安
		13.完工及初驗			如有需要，依法變更
採購小組、會計室 / 16.工程結算及付款 / 15.驗收紀錄簽核 / 17.設計監造費結算及付款 / 14.複驗 / 改善		依期程辦理驗收	逐項驗收，清點數量與尺寸		依期程辦理復驗
					複驗不合格者依約罰款，並要求限期改善