總務處室重點工作標準作業程序
工作項目	校園美綠化		編號			C019
承辦單位	總務處		承辦人			事務組長
法令依據	台北市政府教育白皮書； / 台北市優質學校經營手冊； / 本校校務發展白皮書
會辦單位	作業流程	執行時間		作業要領	注意事項
	擬定組織校園美化綠化小組	八月 / 第一週		1.組織校園美化、綠化小組 / 2.參考他校作法 / 3.擬定本年度重點、特色工作項目 / 4.研擬實施計畫	1.編定預算明細表 / 2.小組成員包含各處室主任、會計、教師代表、職工代表、具有專長之家長或社區人士
校園美化、綠化小組	了解學校現況	八月 / 第一週		1.勘查全校校園（分地面及立面二部分） / 2.紀錄美化綠化現況	1.繪製簡圖
校園美化、綠化小組	細部規劃 / 初步規劃	八月 / 第一週		1.就現況提出改進意見，作為規劃的參考。 / 2.訂定規劃的原則及方向。 / 3.進行初步規劃。
校園美化、綠化小組 / 建築師		八月 / 第一週		1.討論初步規劃內容 / 2.進行細部規劃設計	1.可同時進行短、中、長程計畫，分期實施 / 2.訂定其成逐項完成
會計室	編列預算	八月 / 第二週		1.逐年編列預算	1.經費較龐大者在其他修建工程中編列，爭取預算。 / 2.透過學生家長會等爭取社會資源。
	校園美化綠化專案	八月 / 第二週		收集教育局各項法規及實施要點
	研讀歷年資料	八月 / 第二週		分送相關資料供各處室參考
	訂定本年度工作計畫草案	八月 / 第二週		1依美化綠化小組初步規劃考慮訂定草案
會辦單位	作業流程	執行時間		作業要領	注意事項
	處室內討論，擬定重 / 點工作項目	八月 / 第二週
校長、教、訓、輔相關處室主任及組長、教師代表、職工 / 代表	召開校園美化綠化工作小組會議	八月 / 中旬		提出本年度工作計畫	小組成員包含各處室主任、會計、教師代表、職工代表、具有專長之家長或社區人士
校長、教訓組輔相關處室	協調各處室分工	八月 / 第三週		討論各子計畫
教訓組輔相關處室主任	確定年度重點工作項目	八月 / 第三週		1.佈告欄（各處室、家長會） / 壁畫、專任教師作品欄（教務處） / 2.校園植栽、整體維護（總務處） / 3.垃圾場、資源回收場、廁所、各班教室、外掃公共區域（衛生組） / 教室佈置（訓育組）	1.融入永續校園理念 / 2.融入相關課程理念 / 3.訂定班級區域責任制，標示負責班級 / 4.班級佈置加入美化綠化項目 / 5.可邀家長參與認養區域 / 6.自然科教師協助製作植物標示牌 / 7.邀請相關領域教師協助規劃 / 8.加強廁所及校園死角整潔
校長、教訓、輔相關處室主任及組長、各年級級導師專任教師代表、家長會、總務處愛心志工	確定績效檢核與維護機制	八月 / 第三週		植栽部分： / 1.分配美化綠化責任區，列入考核 / 2.美化用之花材應依季節以及日曬方向定時更換 / 養護部分 / 1.每季施肥一次 / 2.花木每日早上要澆水	1.注意日後維護方式、製作責任區告示牌、校園植栽告示牌2.修剪花木的器具英每月保養 / 3.夏季依天氣增加澆水次數 / 4徵愛心家長支援植栽、養護管理 / 5.善加利用落葉堆肥
	協調行事曆	八月 / 第三週
教務處	協調課發會	第一 / 學期初 / 校務 / 會議			課程協調
會辦單位	作業流程	執行時間		作業要領	注意事項
	公佈各子計畫	上下學期開學第一週		依重點計畫規劃各子計畫詳細辦法	各子計畫分給各導師及各班學生知悉
訓育組及衛生組	利用朝週會宣導，並作歷年成果觀摩	上下學期開學第一週			歷年成果觀摩，以利導師及學生的創意思考
教訓組輔相關處室主任及組長	執行各子計畫	配合行事曆		1.各組依子計畫進行 / 2.於導師會議中，協請導師協助指導學生 / 3.協請各專任教師協助 / 4.苗木之來 / ＊工友自行培育 / ＊總務處價購 / ＊商請社會人士、機構捐贈	1.使用標示統一格式 / 2.以評分鼓勵 / 3各班設計主題說明 / 4.部分經費支持（如小盆栽） / 5.避免校園死角 / 6.注意安全動線 / 7.隨時做紀錄（KM） / 8.與社區結合
教訓組輔相關處室主任及組長、導師、學生	檢核各子計畫實施成效	各子計畫執行完畢一週內		1.發回饋單	1.設置意見箱 / 2.師生發放意見表
會計室	整理資料、 / 核銷預算	各子計畫執行完畢二週 / 內		回饋單收集	辦理經費核銷事宜
教訓組輔相關處室主任及組長	召開校園美化綠化工作小組期末檢討會	期末行政會議		1.整理回饋單 / 依統計資料提2.出改進建議供下次參考
訓育組、衛生組	成果發表、頒獎	期末結業典禮		1.表揚表現優良班級 / 2.成果發表讓學生有相觀摩機會	資料彙整成冊 / 提報相關業務成果