總務處重點工作標準作業程序
工作項目	設備物品採購	編號		C012
承辦單位	總務處	承辦人		事務組長
法令依據	臺北市各級學校總務工作參考手冊、政府採購法、政府採購法施行細則、中央機關未達公告金額採購招標辦法、中央機關共同供應契約集中採購實施要點
會辦單位	作業流程	執行時間	作業要領	注意事項
各領域教學研究會、各處室處務會議、設備組 / 領域會議提出需求	處務會議提出需求(含設備組)	2月底前	教師請購需求於領域會議提出 / ；行政人員請購需求則於處務會議提出，並提醒請購單位詳列品名規格與數量。	各領域或處室無採購需求則可參考過往採購經驗。
申請領域或申請處室	填寫請購單	2月 / 底前
單位主管、 / 總務處、 / 會計室	是否 / 否 / 退申請 / 單位 / 簽奉核可			如請購金額達招標標準，則應請示招標方式(公開招標、選擇性招標及限制性招標)。
	訪價	3月 / 上旬
	幹事直接聯絡廠商 / 否 / 一萬元以上 / 是否		採購金額一萬元以下由事務組幹事直接聯絡廠商附估價單並送貨，當使用單位驗收無誤後核銷付款。	如所有採購物品或設備無論金額多寡，只要是中信局共同供應契約一覽表所列之商品，則應向共同供應契約商購買。
	十萬元以上 / 組長直接聯絡廠商 / 否 / 是否		採購金額一萬元以上，十萬元以下由事務組長直接聯絡廠商附估價單並送貨，當使用單位驗收無誤後核銷付款。
	上網公開招標	3月中旬	1.準備招標文件， / 招標文件範本及相關疑義可參考教育局工程營繕與財產管理科網站。 / 2.至公共工程委員會採購領投標系統公告。	等標期依採購法規定辦理
會辦單位	作業流程	執行時間	作業要領	注意事項
採購小組成員、會計室	招標 / 1.開標、決標 / 2.訂約 / 驗收通過 / 履約交貨、驗收	4月中旬
採購小組成員、會計室		4月下旬	事務組訂定日期安排並協同請購單位、總務主任、會計室辦理初驗，初驗不合格則於30天內複驗，若再不合格則按 / 契約罰則處理。
	否否 / 改善缺失後複驗 / 是否
會計室	辦理核銷	4月底前	通知廠商開立發票並請會計室協助撥款後通知廠商領款。